## Daily
o | Project Name | Lofthus frukt og saft
o | Project Description | Gantt chart for "Lofthus frukt og saft" features
o | Project Length
o | Start Date | 2019-11-18 | TRUE | End Date | 2019-11-23
|  |  | FALSE | Number of Weeks | 1 | 5
o | Working Days | Monday - Friday | 1
o | Today's Marker | Yes | 1
o | Holiday's Marker | Yes | 1
Level | Task |  | PIC |  | Start Date | Finish Date | WD | DC | DR | W1
[15 empty] | 1 |  | #VALUE!
[10 empty] | 1 | 11/18/yy | [6 empty] | #VALUE!
[10 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24
1 | Overview |  | Project Manager |  | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 3 | 0 | 3
1.1 | Meeting with team |  | Tina |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 0 | 1
1.2 | Meeting with customer |  | Tina |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | -3 | 4
2 | User page |  | Front-end |  | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2 | -4 | 6
2.1 | Login button |  | Nejat |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 1 | -4 | 5
2.2 | Sign up button |  | Nejat |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 1 | -4 | 5
2.3 | Account overview |  | Nejat |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 1 | -4 | 5
2.4 | New order button |  | Nejat |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 1 | -5 | 6
2.5 | Purchaes history button |  | Nejat |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 1 | -5 | 6
3 | Contact form |  | Front-end |  | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 1 | -6 | 7
3.1 | Contact us button |  | Nejat |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 1 | -6 | 7
3.2 | Contact form |  | Nejat |  | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 1 | -6 | 7